## Agile Project Plan - BLANK
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
| أتمتة عمل شؤون العاملين في كلية الهندسة المعلوماتية | علي حسن إبراهيم | 2020-09-15 | 2020-06-15 |  | 100% |  | SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
| Sprint 1:هندسة متطلبات المشروع |  | علي حسن إبراهيم | high | 2019-09-03 | 2019-09-10 | 7 | Complete
| Feature 1:مقابلة موظف الشؤون وتحديد المتطلبات | Requirements collection | بشرى شحود | high | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 2 | Complete
| Feature 2:بناء جداول حالات الاستخدام | useCase Tables | عبد اللطيف مرهج | high | 2019-09-05 | 2019-09-08 | 3 | Complete
| Feature 3:بناء وثيقة توصيف المتطلبات | SRS | مرح أسعد | high | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 4 | Complete
| Sprint 2:تحقيق المشروع |  | عبد اللطيف مرهج | high | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 18 | Complete
| Feature 4:بناء قواعد المعطيات | database | مرح أسعد | high | 2019-09-13 | 2019-09-20 | 7 | Complete
| Feature 5:بناء الواجهات الرسومية | GUI | علي حسن إبراهيم | high | 2019-09-15 | 2019-09-20 | 5 | Complete
| Feature 6: بناء المتحكمات والربط بين الأجزاء البرمجية | Controllers | بشرى شحود | high | 2019-09-20 | 2019-10-01 | 11 | Complete

## -Disclaimer-
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.